## Sheet1
标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
| 需求 | 5 个工作日 | 2018-11-19 | 2018-11-23
| 制定项目章程 | 1 个工作日 | 2018-11-19 | 2018-11-20
| 制定需求说明书 | 1 个工作日 | 2018-11-20 | 2018-11-21
| 界面原型绘制 | 3 个工作日 | 2018-11-21 | 2018-11-23
| 规划 | 5 个工作日 | 2018-11-23 | 2018-11-27
| 规划范围 | 5 个工作日 | 2018-11-23 | 2018-11-27
| 软件架构设计说明书 | 4 个工作日 | 2018-11-23 | 2018-11-26
| 界面设计说明书 | 3 个工作日 | 2018-11-23 | 2018-11-25
| 数据库设计说明书 | 3 个工作日 | 2018-11-23 | 2018-11-25
| 测试计划及测试用例 | 3 个工作日 | 2018-11-23 | 2018-11-25
|  |  | 2018-11-19 | 2018-11-22
| 形成范围基准 | 1 个工作日 | 2018-11-23 | 2018-11-24
| 规划时间 | 1 个工作日 | 2018-11-25 | 2018-11-26
| 排列工作包顺序 | 1 个工作日 | 2018-11-25 | 2018-11-26
| 估算资源 | 1 个工作日 | 2018-11-25 | 2018-11-26
| 估算持续时间 | 1 个工作日 | 2018-11-25 | 2018-11-26
| 制定进度计划 | 1 个工作日 | 2018-11-25 | 2018-11-26
| 规划质量 | 3 个工作日 | 2018-11-26 | 2018-11-28
| 制定测试计划 | 1 个工作日 | 2018-11-26 | 2018-11-27
| 制定测试用例 | 2 个工作日 | 2018-11-27 | 2018-11-28
| 规划人力资源 | 1 个工作日 | 2018-11-28 | 2018-11-29
| 制定人力资源计划 | 1 个工作日 | 2018-11-28 | 2018-11-29
| 制定人员配备管理计划 | 1 个工作日 | 2018-11-28 | 2018-11-29
| 规划沟通 | 1 个工作日 | 2018-11-29 | 2018-11-30
| 制定沟通管理计划 | 1 个工作日 | 2018-11-29 | 2018-11-30
| 规划风险 | 1 个工作日 | 2018-11-30 | 2018-12-01
| 识别风险 | 1 个工作日 | 2018-11-30 | 2018-12-01
| 风险分析 | 1 个工作日 | 2018-11-30 | 2018-12-01
| 制定风险登记册 | 1 个工作日 | 2018-11-30 | 2018-12-01
| 规划整合 | 1 个工作日 | 2018-11-30 | 2018-12-01
| 执行与监控 | 27 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-28
| 项目执行 | 20 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 前台模块 | 20 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 注册登录 | 2 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 首页 | 4 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 成长 | 4 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 上传和发布 | 4 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 社区分享 | 4 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 设置 | 2 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 后台模块 | 20 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 登录注册 | 2 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 首页 | 2 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 用户管理 | 2 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 文章管理 | 2 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 说说管理 | 2 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 相册管理 | 2 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 照片管理 | 2 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 视频管理 | 2 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 成长树管理 | 2 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 果实管理 | 2 个工作日 | 2018-12-01 | 2018-12-21
| 项目监控 | 7 个工作日 | 2018-12-21 | 2018-12-28
| 各项指标监控 | 1 个工作日 | 2018-12-21 | 2018-12-28
| 监控评审 | 1 个工作日 | 2018-12-21 | 2018-12-28
| 变更评审 | 2 个工作日 | 2018-12-21 | 2018-12-28
| 项目验收 | 3 个工作日 | 2018-12-28 | 2018-12-30
| 收尾 | 3 个工作日 | 2018-12-28 | 2018-12-30
| 项目终验 | 2 个工作日 | 2018-12-28 | 2018-12-30
| 项目内部收尾 | 1 个工作日 | 2018-12-28 | 2018-12-30